“我心目中的宁波品牌”评选活动组委会

———————————

2015“我心目中的宁波品牌”评选活动实施方案

国际国内市场竞争日益激烈的今天，企业面临严峻的考验，品牌已经成为提高企业核心竞争力的关键，品牌战略也是企业面临全球化国际市场的必然选择。一个成功的品牌，代表着良好的信誉，卓越的质量，良好的服务，先进的技术和优秀的业绩。拥有一个强势品牌可以为企业创造长期的、也许是永远的利润。

品牌，是宁波经济发展的灵魂，宁波，更是中国的品牌之都。为更好地推动宁波经济发展，更全方位展示宁波企业品牌亮点，现经“我心目中的宁波品牌”评选活动组委会研究决定，自2015年10月至2016年3月，举行第五届“我心目中的宁波品牌”评选活动，让公众自发推选出心目中的宁波品牌，评选活动以“彰显品牌价值，提升品牌形象，促进品牌消费”为目标，遵循公开、公平、公正相结合的原则，对宁波各行业品牌进行盘点公布。具体方案如下：

活动时间：2015年10月至2016年3月

一、活动主题

彰显品牌价值，提升品牌文化，促进品牌消费

二、活动目的

加分宁波品牌形象、点赞宁波优秀品牌、探索品牌模式重构、思考品牌破局之道

三、活动特色

（一）参与性

相关政府部门、商协会、品牌企业、品牌商家、媒体、消费者共同参与；

（二）服务性

紧紧围绕“三个服务”：服务于地方政府的品牌战略、服务于企业的品牌推广、服务于广大消费者的消费引导；

（三）公益性、公平性和权威性

本次评选活动全程不收取任何费用，评选活动秉承社会公示、公众投票与专家评审相结合的评选原则，并邀请市级各职能部门进行监督和指导。

四、组织机构

主办单位：宁波市名牌产品促进会   现代金报社   东方热线

冠名单位：宁波聚元财富投资管理有限公司

协办单位：（排名不分先后）

宁波市服装协会  宁波市物流协会  宁波市企业家协会  宁波文具行业协会

宁波市电子行业协会  宁波市食品工业协会  宁波市模具行业协会

宁波市厨卫产业协会  宁波市皮革行业协会  宁波市水产行业协会

宁波市医药行业协会  宁波市家电行业协会  宁波市通信行业协会

宁波市高级经济师协会  宁波市工业设计联合会  宁波市循环经济促进会

宁波市工艺美术行业协会  宁波市五金制品行业协会  宁波市休闲用品产业协会

宁波市建筑装饰行业协会  宁波美容美发行业协会  宁波市餐饮业与烹饪协会

宁波市电工电气行业协会  宁波玩具和婴童用品行业协会  宁波市网商协会

宁波市电线电缆商会  宁波市家具商会  中国贸促会宁波市化工行业支会

宁波市湖南商会  宁波市山西商会  宁波市山东商会  宁波市河南商会

宁波市杭州商会  宁波市温州商会  宁波市衢州商会  余姚市榨菜协会

宁波市鄞州区自行车电动车行业协会  宁波市旅游协会

宁波市旅游协会   宁波市医药行业协会  宁波市眼镜行业协会

宁波市塑料行业协会    宁波市汽车流通协会      宁波市民营企业协会

宁波市婚庆行业协会  宁波市黄金珠宝协会  宁波市公共关系协会

宁波市厨卫产业协会  宁波市皮革行业协会

宁波市镇海大学（留学生）创业园  宁波市饮用水商会  宁波市绍兴商会

宁波市电工电气行业协会  宁波市装饰材料商会

媒体支持：现代金报  东方热线  广播电视报  今讯网  品牌中国网  品牌宁波网  商务宁波网

商业秘密网  城市之间  宁波电台92.0  宁波电台102.6

浙江广播电视集团交通之声频道

活动执行单位：

“我心目中的宁波品牌”评选活动组委会

投票公证单位：宁波市鄞源公证处

评委构成：

- 相关监管部门领导（工商、质检、商贸委、经信委、消协等）；

- 相关行业协会会长、秘书长及地方商会会长、秘书长；

- 主办单位负责人及获邀的相关媒体代表；

- 从事品牌研究学者、行业专家等有关方面权威人士；

- 活动冠名企业负责人及历届活动部分获奖企业负责人。

五、榜单设置

主榜单：金口碑品牌

子榜单：消费者喜爱品牌、最佳商业模式品牌、最具潜力品牌、最具社会责任品牌等

六、评选活动流程

（一）参选推荐阶段

时间：2015年10月8日——2015年12月10日

由政府部门、行业协会、专业机构、媒体或品牌专家推荐，社会征选和自荐相结合的方式参加。

（二）资格审核阶段

时间：2015年12月11日——2015年12月13日

组委会办公室负责对所有的推报材料进行初审，将符合推报要求的候选资料提交有关政府职能部门审核；推报资料不齐全或不符合基本要求的，不具备参评资格。

（三）公众投票

时间：2015年12月14日 00:00——2015年12月31日 24:00

推荐的品牌审核后确定候选名单，在现代金报、东方热线、品牌宁波网上公布进入公众投票第一阶段。

公众投票分短信、声讯、报纸及公众场所直接投票四种方式，另再增加微信点赞投票作为辅助加分，届时现代金报、东方热线、品牌宁波网将公布候选品牌及具体投票方式。

（四）计票阶段

时间：2016年1月4日——1月6日

（五）评审组评审阶段

时间：2016年1月9日

评审工作小组根据评选相关细则与要求，以及参选申报材料、公众投票结果等参考材料，对评选活动进行评审与投票，以最终确定2015“我心目中的宁波品牌”评选活动各奖项获奖名单。

公证处将对专家评审会的评审投票过程及评审投票结果进行现场公证，以确保专家评审会的公正性与权威性。评审会现场，评审小组将分别对工业制造业、非工业制造这二大类别的品牌逐一进行现场投票，现场计票，并结合公众投票数，以最终得分最高的25个品牌为金口碑品牌（去年金口碑蝉联品牌可不计入25个品牌内），其余奖项按投票高低确定获奖名单。

评分权重详情为：公众投票[50%]、 评审组投票[50%]

（六）颁奖典礼

时间：2016年3月

地址：五星级酒店

组委会举办隆重颁奖典礼，向社会正式公布2015“我心目中的宁波品牌”评选活动获奖名单，并发布评选活动五周年纪念特刊。

七、参评申报方式

（一）参评企业（品牌）条件

1、宁波本地企业（品牌）；

2、参评企业若是制造业，该品牌在宁波进行商标注册二年以上；

（二）报名

1、政府推荐、各商协会推荐、媒体推荐、专家推荐、历届获奖企业推荐等方式；

2、参评单位可采取上门领取推荐表或在品牌宁波网站（www.brandnb.com）下载直接填报的方式进行报名；

（三）申报材料

1、填写《我心目中的宁波品牌评选活动参评申请表》（加盖公章）；

2、申报单位简介（包括品牌历史、品牌建设等内容）；

3、申报单位营业执照复印件（加盖公章）；

4、近两年所获的品牌荣誉证明材料；

5、商标注册证书复印件；

6、企业LOGO；

（四）申报时间

参评企业需将上述申报材料（电子版和纸质文本各一份）交至组委会或推荐单位。

八、参评申报类别

工业制造业   商贸服务业   农业

九、组委会办公室

地址：宁波市解放北路148号新金穗大厦C座9楼

联系人:周可

联系电话：87253177    传真：87299685

网站：www.brandnb.com

注：如因特殊原因，组委会有权修改部分实施细则及执行时间

附件：2015“我心目中的宁波品牌”评选活动参评申报表

2015“我心目中的宁波品牌”评选活动组委会

2015年10月